## Egresos
CODIGO | CAPITULO | SUBCAPITULO | PARTIDA | FECHA REGISTRO | HORA REGISTRO | CLIENTE | PROYECTO | TIPO DE DOCUMENTO | NRO DE DOCUMENTO | NOMBRE / RAZON SOCIAL | COMPROBANTE | SERIE | NUMERO | F.EMISION | DESCRIPCION | TOTAL | MONEDA | TIP.PAGO | NRO.PAGO | TOT.PAGO | F.PAGO | CATEGORIA | CONCEPTO | ESTADO | OBS.ESTADO | FECHA APROBACION | HORA APROBACION
000001 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ALQUILER DE EQUIPOS | ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | 01-02-2024 | 04:20:38 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20610667938 | MAGA S.A.C CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES | FACTURA ELECTRONICA | E001 | 00000026 | 26-01-2024 | ALQUILER DE EQUIPOS | 174305.35 | SOLES | A CUENTA | PAGO 001 | 174305.35 | 26-01-2023 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-12 | 03:04:56 PM
000002 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL TECNICO | 01-02-2024 | 04:52:19 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 40142391 | YZAZIGA BARRERA ISABEL VIRGINIA | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000030 | 31-12-2023 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO | 3666.67 | SOLES | CONTADO | - | 3666.67 | 26-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-02 | 03:34:17 PM
000003 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 02-02-2024 | 12:27:18 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10437233875 | CAPANI JURADO JOSE ALBERTO | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 69 | 05-01-2024 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR SSOMA | 3250.00 | SOLES | CONTADO | - | 3250.00 | 01-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-02 | 03:14:07 PM
000004 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 02-02-2024 | 12:33:10 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10465646476 | MANTARI TAPIA RICARDO ANDRES | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000074 | 06-01-2024 | SERVICIO DE ASISTENTE DE RESIDENTE | 1200.00 | SOLES | CONTADO | - | 1200.00 | 26-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-02 | 03:16:01 PM
000005 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 02-02-2024 | 12:40:07 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10750491168 | QUINTANA FERNANDEZ JHOJAN JOEL | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000004 | 06-01-2024 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO PREVENCIONISTA DE RIESGOS LABORALES | 1.00 | SOLES | CONTADO | - | 1595.74 | 26-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-02 | 04:04:18 PM
000006 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 02-02-2024 | 12:49:57 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10413651358 | MOSTACERO FLORES JUDITH SHARON | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000001 | 16-01-2024 | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVOS | 388.80 | SOLES | CONTADO | - | 388.80 | 01-02-2024 | DIRECTO | - | ANULADO | No se encuentra dentro del plan de utilización. | 2024-03-06 | 09:06:49 AM
000007 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 02-02-2024 | 12:58:37 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10445504900 | ZAVALA INGA HIROHITO ERACLIO | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000030 | 26-01-2024 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO | 4725.00 | SOLES | CONTADO | - | 4725.00 | 01-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-02 | 03:19:46 PM
000008 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 02-02-2024 | 01:02:15 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10460056859 | DIAZ DIAZ DERLIS RICARDO | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 70 | 26-01-2024 | POR SERVICIOS DE TOPOGRAFIA Y ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS | 2491.00 | SOLES | CONTADO | - | 2491.00 | 30-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-02 | 03:21:43 PM
000009 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL TECNICO | 02-02-2024 | 01:05:52 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10329701170 | MEJIA CORREA ROBERT STANLEY | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 85 | 05-01-2024 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | 5500.00 | SOLES | CONTADO | - | 5500.00 | 29-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-02 | 03:22:29 PM
000010 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL TECNICO | 02-02-2024 | 01:11:15 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10424198485 | INOÑAN OBREGON LIZZY ROSA | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 22 | 06-01-2024 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE LA OBRA | 13500.00 | SOLES | CONTADO | - | 13500.00 | 30-01-2024 | DIRECTO | - | ANULADO | No se encuentra dentro del plan de utilización. | 2024-03-06 | 09:07:50 AM
000011 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL TECNICO | 02-02-2024 | 01:16:21 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10440075407 | GARCIA CARDENAS JUAN CARLOS | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000114 | 31-12-2023 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE CALIDAD DE LA OBRA | 4347.83 | SOLES | CONTADO | - | 4347.83 | 29-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO | Aun no se pagó la retención | 2024-02-02 | 03:31:07 PM
000012 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 02-02-2024 | 01:45:55 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10472379505 | TAIPE MUÑOZ MARYULI DEYSI | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000022 | 31-12-2023 | SERVICIOS DE ENFERMERIA OCUPACIONAL | 2666.60 | SOLES | CONTADO | - | 2666.60 | 26-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-02 | 03:19:49 PM
000013 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 02-02-2024 | 01:53:55 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10474310201 | LOPEZ ARRIAGA ROLIX | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 18 | 13-01-2024 | ASISTENTE DE RESIDENTE DE LA OBRA | 4033.33 | SOLES | CONTADO | - | 4033.33 | 29-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-02 | 03:18:48 PM
000014 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 02-02-2024 | 01:58:26 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10772149081 | RAVILLA MUÑOZ ISABEL KELLY | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000001 | 06-01-2024 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 400.00 | SOLES | CONTADO | - | 400.00 | 29-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-02 | 03:18:06 PM
000015 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 02-02-2024 | 02:01:53 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10712066844 | MORALES SAAVEDRA EDIN YACSUN | PLANILLA | E001 | 00000017 | 26-01-2024 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO DE LA OBRA | 1766.00 | SOLES | CONTADO | - | 1766.00 | 30-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-02 | 03:17:25 PM
000016 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 02-02-2024 | 02:04:51 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10440981521 | GALVAN INGA NILTON | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000067 | 27-01-2024 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO DE LA OBRA | 2107.29 | SOLES | CONTADO | - | 2107.29 | 30-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-02 | 03:16:39 PM
000017 | GASTOS DIRECTOS | SEGUROS | SEGUROS | 05-02-2024 | 02:10:53 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20600825187 | AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | FACTURA ELECTRONICA | F002 | 126986 | 15-12-2023 | POLIZA TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS A7002023002499-0-0 | 9423.04 | SOLES | A CUENTA | PAGO 001 | 9423.04 | 14-12-2023 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-06 | 08:54:29 AM
000018 | GASTOS DIRECTOS | SEGUROS | SEGUROS | 05-02-2024 | 06:11:43 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20517207331 | PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS | FACTURA ELECTRONICA | F007 | 00467546 | 14-12-2023 | SCTR PENSION (SANITAS - PROTECTA) | 141.60 | SOLES | CONTADO | - | 141.60 | 14-12-2023 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-06 | 08:56:15 AM
000019 | GASTOS DIRECTOS | SEGUROS | SEGUROS | 05-02-2024 | 06:25:38 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20523470761 | SANITAS PERU S.A. - EPS | FACTURA ELECTRONICA | F002 | 01141310 | 14-12-2023 | SCTR SALUD (SANITAS - PROTECTA) | 135.94 | SOLES | CONTADO | - | 135.94 | 14-12-2023 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-06 | 08:57:31 AM
000020 | GASTOS DIRECTOS | SEGUROS | SEGUROS | 10-02-2024 | 01:20:11 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20606840587 | AMC MEDICAL CENTER S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | FS01 | 00000741 | 20-12-2023 | EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL | 660.80 | SOLES | CONTADO | - | 660.80 | 22-12-2023 | DIRECTO | - | ANULADO | No se encuentra dentro del plan de utilización. | 2024-03-06 | 09:08:40 AM
000021 | GASTOS DIRECTOS | SEGUROS | SEGUROS | 10-02-2024 | 01:23:35 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20606840587 | AMC MEDICAL CENTER S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | FS01 | 00000755 | 21-12-2023 | EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL | 1.00 | SOLES | CONTADO | - | 1097.40 | 22-12-2023 | DIRECTO | - | ANULADO | No se encuentra dentro del plan de utilización. | 2024-03-06 | 09:08:51 AM
000022 | GASTOS DIRECTOS | SEGUROS | SEGUROS | 10-02-2024 | 01:28:13 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20606840587 | AMC MEDICAL CENTER S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | FS01 | 00000760 | 22-12-2023 | EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL | 306.80 | SOLES | CONTADO | - | 306.80 | 22-12-2023 | DIRECTO | - | ANULADO | No se encuentra dentro del plan de utilización. | 2024-03-06 | 09:09:02 AM
000023 | GASTOS DIRECTOS | SEGUROS | SEGUROS | 10-02-2024 | 01:31:50 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20606840587 | AMC MEDICAL CENTER S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | FS01 | 00000688 | 13-12-2023 | EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL | 2289.20 | SOLES | CONTADO | - | 2289.20 | 13-12-2023 | DIRECTO | - | ANULADO | No se encuentra dentro del plan de utilización. | 2024-03-06 | 09:09:10 AM
000024 | GASTOS DIRECTOS | SEGUROS | SEGUROS | 11-02-2024 | 09:19:15 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20606840587 | AMC MEDICAL CENTER S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | FS01 | 00000721 | 18-12-2023 | EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL | 460.20 | SOLES | CONTADO | - | 460.20 | 15-12-2023 | DIRECTO | - | ANULADO | No se encuentra dentro del plan de utilización. | 2024-03-06 | 09:09:25 AM
000025 | GASTOS DIRECTOS | SEGUROS | SEGUROS | 11-02-2024 | 09:22:29 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20606840587 | AMC MEDICAL CENTER S.A.C. | BOLETA ELECTRONICA | FS01 | 00000784 | 29-12-2023 | EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL | 1278.00 | SOLES | CONTADO | - | 1278.00 | 03-01-2024 | DIRECTO | - | ANULADO | No se encuentra dentro del plan de utilización. | 2024-03-06 | 09:09:35 AM
000026 | GASTOS DIRECTOS | SEGUROS | SEGUROS | 11-02-2024 | 09:28:11 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20606840587 | AMC MEDICAL CENTER S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | FS01 | 00000839 | 15-01-2024 | EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL | 1267.00 | SOLES | CONTADO | - | 1267.00 | 08-01-2024 | DIRECTO | - | ANULADO | No se encuentra dentro del plan de utilización. | 2024-03-06 | 09:09:48 AM
000027 | GASTOS DIRECTOS | SEGUROS | SEGUROS | 11-02-2024 | 09:38:46 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20606840587 | AMC MEDICAL CENTER S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | FS01 | 00000867 | 23-01-2024 | EVALUACION OCUPACIONAL + EKG | 2124.00 | SOLES | CONTADO | - | 2124.00 | 17-01-2024 | DIRECTO | - | ANULADO | No se encuentra dentro del plan de utilización. | 2024-03-06 | 09:09:57 AM
000028 | GASTOS DIRECTOS | SEGUROS | SEGUROS | 11-02-2024 | 09:41:26 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20606840587 | AMC MEDICAL CENTER S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | FS01 | 00000887 | 29-01-2024 | EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL | 1413.00 | SOLES | CONTADO | - | 1413.00 | 29-01-2024 | DIRECTO | - | ANULADO | No se encuentra dentro del plan de utilización. | 2024-03-06 | 09:10:20 AM
000029 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 15-02-2024 | 08:13:07 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 04040994 | CARUZ ASTUPIñAN MOISES NOE | BOLETA | P1 | 001 | 17-12-2023 | PLANILLA SEMANAL DEL 11-17 DIC. 2023 | 747.46 | SOLES | CONTADO | - | 747.46 | 12-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-16 | 09:04:28 AM
000030 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 10:02:17 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 16282860 | JUAN DE DIOS SOTO JEYSON JESUS | BOLETA | P1 | 002 | 17-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 11-17 DICIEMBRE 2023 | 755.02 | SOLES | CONTADO | - | 755.02 | 12-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 05:52:12 PM
000031 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 10:13:58 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 73269901 | ANTONIO JANAMPA JOSE CARLOS | BOLETA | P2 | 001 | 24-12-2023 | PLANILLA SEMANAL DEL 18-24 DICIEMBRE 2023 | 216.70 | SOLES | CONTADO | - | 216.70 | 14-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 05:55:50 PM
000032 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 12:11:53 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20076512 | CABALLERO LAZO LUIS ALBERTO | BOLETA | P2 | 002 | 24-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 18-24 DIC. 2023 | 493.90 | SOLES | CONTADO | - | 493.90 | 12-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:01:27 PM
000033 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 12:18:03 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 75996625 | CUNYAS VEGA ANDRES ESTEBAN | BOLETA | P2 | 003 | 24-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 18-24 DIC. 2023 | 488.88 | SOLES | CONTADO | - | 488.88 | 12-01-2023 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:02:55 PM
000034 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 12:23:34 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 74580447 | FELIX SURICHAQUI ISRAEL ARTURO | BOLETA | P2 | 004 | 24-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 18-24 DIC. 2023 | 263.52 | SOLES | CONTADO | - | 263.52 | 26-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:09:20 PM
000035 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 12:27:13 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 42198164 | GALLEGOS TOVAR RICHARD | BOLETA | P2 | 005 | 24-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 18-24 DIC 2023 | 216.70 | SOLES | CONTADO | - | 216.70 | 14-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:10:34 PM
000036 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 12:32:40 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 42539693 | GALVEZ SOTO RAYDA MARLENY | BOLETA | P2 | 006 | 24-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 18-24 DIC 2023 | 216.70 | SOLES | CONTADO | - | 216.70 | 12-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:11:34 PM
000037 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 12:35:58 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 16282860 | JUAN DE DIOS SOTO JEYSON JESUS | BOLETA | P2 | 007 | 24-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 18-24 DIC 2023 | 733.93 | SOLES | CONTADO | - | 733.93 | 12-01-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:13:15 PM
000038 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 12:38:55 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20082105 | OSEDA MATAMOROS JUAN | BOLETA | P2 | 008 | 24-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 18-24 DIC 2023 | 554.73 | SOLES | CONTADO | - | 554.73 | 26-01-2023 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:14:50 PM
000039 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 12:48:44 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 41328482 | ALBERTO CRISPIN JANET | BOLETA | P3 | 001 | 31-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 25-31 DIC 2023 | 735.03 | SOLES | CONTADO | - | 735.03 | 06-02-2023 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:17:05 PM
000040 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 12:52:43 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 73269901 | ANTONIO JANAMPA JOSE CARLOS | BOLETA | P3 | 002 | 21-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 25-31 DIC 2023 | 721.44 | SOLES | CONTADO | - | 721.44 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:17:55 PM
000041 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 01:30:46 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20076512 | CABALLERO LAZO LUIS ALBERTO | BOLETA | P3 | 003 | 31-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 25-31 DIC 2023 | 739.20 | SOLES | CONTADO | - | 739.20 | 06-02-2023 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:19:47 PM
000042 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 01:39:51 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 75996625 | CUNYAS VEGA ANDRES ESTEBAN | BOLETA | P3 | 004 | 31-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 25-31 DIC 2023 | 752.66 | SOLES | CONTADO | - | 752.66 | 06-02-2023 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:30:49 PM
000043 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 02:18:31 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 74580447 | FELIX SURICHAQUI ISRAEL ARTURO | BOLETA | P3 | 005 | 31-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 25-31 DIC 2023 | 759.53 | SOLES | CONTADO | - | 759.53 | 06-02-2023 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:32:11 PM
000045 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 06:48:29 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 42539693 | GALVEZ SOTO RAYDA | BOLETA | P3 | 007 | 31-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 25-31 DIC 2023 | 776.90 | SOLES | CONTADO | - | 776.90 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:41:10 PM
000046 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 06:54:35 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 16282860 | JUAN DE DIOS OBISPO HECTOR DAVID | BOLETA | P3 | 008 | 31-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 25-31 DIC 2023 | 763.77 | SOLES | CONTADO | - | 763.77 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:44:22 PM
000047 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 06:57:25 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 75538317 | MENDOZA ROJAS LUIS OLIVER | BOLETA | P3 | 009 | 31-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 25-31 DIC 2023 | 494.08 | SOLES | CONTADO | - | 494.08 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:48:09 PM
000048 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 07:00:10 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20077755 | ORELLANA QUIÑONEZ ANTONIA MARCELINA | BOLETA | P3 | 010 | 31-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 25-31 DIC 2023 | 155.64 | SOLES | CONTADO | - | 155.64 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:49:42 PM
000049 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 07:04:01 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20082105 | OSEDA MATAMOROS JUAN | BOLETA | P3 | 011 | 31-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 25-31 DIC 2024 | 752.66 | SOLES | CONTADO | - | 752.66 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:51:24 PM
000050 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 07:08:07 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 47836089 | PALOMINO SOTO HUMBERTINA | BOLETA | P3 | 012 | 31-12-2023 | PLANILLA SEMANAL DEL 25-31 DIC 2023 | 583.29 | SOLES | CONTADO | - | 583.29 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:54:13 PM
000051 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 07:10:45 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 41328482 | ALBERTO CRISPIN JANET | BOLETA | P4 | 001 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 01-07 ENERO 2024 | 852.22 | SOLES | CONTADO | - | 852.22 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:56:00 PM
000052 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 07:38:36 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 73269901 | ANTONIO JANAMPA JOSE CARLOS | BOLETA | P4 | 002 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL DEL 01-07 ENERO 2024 | 737.57 | SOLES | CONTADO | - | 737.57 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 06:57:53 PM
000053 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 07:41:57 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 46526827 | ARANA HUAMAN JENMA NOELIA | BOLETA | P4 | 003 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL DEL 01-07 DE ENERO 2024 | 250.01 | SOLES | CONTADO | - | 250.01 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:00:59 PM
000054 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 07:59:49 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20076512 | CABALLERO LAZO LUIS ALBERTO | BOLETA | P4 | 004 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 01-07 ENERO 2024 | 711.58 | SOLES | CONTADO | - | 711.58 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:05:50 PM
000055 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 08:16:34 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 60294090 | CASTILLO GUZMAN MIGUEL ANGEL | BOLETA | P4 | 005 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 01-07 ENERO 2024 | 483.06 | SOLES | CONTADO | - | 483.06 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:09:08 PM
000056 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 16-02-2024 | 08:19:15 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 75996625 | CUNYAS VEGA ANDRES ESTEBAN | BOLETA | P4 | 006 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 01-07 ENERO 2024 | 683.26 | SOLES | CONTADO | - | 683.26 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:11:35 PM
000057 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 18-02-2024 | 05:02:26 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 23642086 | DAVILA CISNEROS NICANOR | BOLETA | P4 | 007 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 01-07 ENERO 2024 | 384.58 | SOLES | CONTADO | - | 384.58 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:13:46 PM
000058 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 18-02-2024 | 05:28:51 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 74580447 | FELIX SURICHAQUI ISRAEL ARTURO | BOLETA | P4 | 008 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 01-07 ENERO 2024 | 679.82 | SOLES | CONTADO | - | 679.82 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:15:04 PM
000059 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 18-02-2024 | 05:33:12 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 42198164 | GALLEGOS TOVAR RICHARD | BOLETA | P4 | 009 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 01-07 ENERO 2024 | 685.03 | SOLES | CONTADO | - | 685.03 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:17:24 PM
000060 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 18-02-2024 | 05:37:11 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 42539693 | GALVEZ SOTO RAYDA | BOLETA | P4 | 010 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 01-07 ENERO 2024 | 886.79 | SOLES | CONTADO | - | 886.79 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:18:49 PM
000061 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 18-02-2024 | 05:43:22 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 16282860 | JUAN DE DIOS OBISPO HECTOR DAVID | BOLETA | P4 | 011 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 01-07 ENERO 2024 | 712.84 | SOLES | CONTADO | - | 712.84 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:25:21 PM
000062 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 18-02-2024 | 05:53:33 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 43809448 | LAZO ROSAS RUTH MARIA | BOLETA | P4 | 012 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 01-07 ENERO 2024 | 230.09 | SOLES | CONTADO | - | 230.09 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:26:58 PM
000063 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 18-02-2024 | 05:56:59 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 75538317 | MENDOZA ROJAS LUIS OLIVIER | BOLETA | P4 | 013 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 01-07 ENERO 2024 | 733.93 | SOLES | CONTADO | - | 733.93 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:37:52 PM
000064 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 18-02-2024 | 06:01:27 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20077775 | ORELLANA QUIñONEZ ANTONIA MARCELINA | BOLETA | P4 | 014 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 01-07 ENERO 2024 | 808.92 | SOLES | CONTADO | - | 808.92 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:42:08 PM
000065 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 18-02-2024 | 06:13:50 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20082105 | OSEDA MATAMOROS JUAN | BOLETA | P4 | 015 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 01-07 ENERO 2024 | 716.24 | SOLES | CONTADO | - | 716.24 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:43:48 PM
000066 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 18-02-2024 | 07:11:26 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 47836089 | PALOMINO SOTO HUMBERTINA | BOLETA | P4 | 016 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 01-07 ENERO 2024 | 777.11 | SOLES | CONTADO | - | 777.11 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:45:08 PM
000067 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 18-02-2024 | 07:15:33 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 48618076 | SILLO DAVILA SERGIO POOL | BOLETA | P4 | 017 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL DEL 01-07 ENERO 2024 | 343.19 | SOLES | CONTADO | - | 343.19 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:46:54 PM
000068 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 18-02-2024 | 07:19:47 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 42352964 | ULLOA MARTINEZ HENAR ELIO | BOLETA | P4 | 018 | 07-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 01-07 DE ENERO DEL 2024 | 592.22 | SOLES | CONTADO | - | 592.22 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:50:03 PM
000069 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 06:43:40 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 41328482 | ALBERTO CRISPIN JANET | BOLETA | P5 | 001 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2014 | 853.27 | SOLES | CONTADO | - | 853.27 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:51:34 PM
000070 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 06:47:15 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 73269901 | ANTONIO JANAMPA JOSE CARLOS | BOLETA | P5 | 002 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 735.28 | SOLES | CONTADO | - | 735.28 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 07:54:06 PM
000071 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 06:52:29 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 46626827 | ARANA HUAMAN JENMA NOELLIA | BOLETA | P5 | 003 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 799.28 | SOLES | CONTADO | - | 799.28 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:25:55 PM
000072 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 07:12:03 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20412557 | BARTOLO RAMIREZ POMPEYO | BOLETA | P5 | 004 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 458.49 | SOLES | CONTADO | - | 458.49 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:00:58 PM
000073 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 07:26:24 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20076512 | CABALLERO LAZO LUIS ALBERTO | BOLETA | P5 | 005 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 746.16 | SOLES | CONTADO | - | 746.16 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:03:55 PM
000074 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 07:28:28 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 44888799 | CARDENAS HUAMALI LUZ ELIZABETH | BOLETA | P5 | 006 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 573.77 | SOLES | CONTADO | - | 573.77 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:20:51 PM
000075 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 07:31:22 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 60294090 | CASTILLO GUZMAN MIGUEL ANGEL | BOLETA | P5 | 007 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 1099.12 | SOLES | CONTADO | - | 1099.12 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:29:49 PM
000076 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 07:33:44 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 74357216 | CUCHULA MONTES MARILY JULIA | BOLETA | P5 | 008 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 228.80 | SOLES | CONTADO | - | 228.80 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:31:42 PM
000077 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 07:36:26 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 75996625 | CUNYAS VEGA ANDRES ESTEBAN | BOLETA | P5 | 009 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 672.85 | SOLES | CONTADO | - | 672.85 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:32:53 PM
000078 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 07:40:34 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 23642086 | DAVILA CISNEROS NICANOR | BOLETA | P5 | 010 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 904.01 | SOLES | CONTADO | - | 904.01 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:35:20 PM
000079 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 07:42:57 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 74580447 | FELIX SURICHAQUI ISRAEL ARTURO | BOLETA | P5 | 011 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 469.75 | SOLES | CONTADO | - | 469.75 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:37:11 PM
000080 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 07:44:46 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 42198164 | GALLEGOS TOVAR RICHARD | BOLETA | P5 | 012 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 682.32 | SOLES | CONTADO | - | 682.32 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:38:17 PM
000081 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 07:46:51 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 42539693 | GALVEZ SOTO RAYDA MARLENY | BOLETA | P5 | 013 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 867.75 | SOLES | CONTADO | - | 867.75 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:39:24 PM
000082 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 07:49:32 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 73173655 | GARCIA CHUQUILLANQUI CARLOS ANTONIO | BOLETA | P5 | 014 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 214.10 | SOLES | CONTADO | - | 214.10 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:40:49 PM
000083 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 07:53:34 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 48537907 | GOMEZ ROSALES JHORDAN SANDRO | BOLETA | P5 | 015 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 804.69 | SOLES | CONTADO | - | 804.69 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:41:57 PM
000084 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 07:56:06 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 16282860 | JUAN DE DIOS OBISPO HECTOR DAVID | BOLETA | P5 | 016 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 695.23 | SOLES | CONTADO | - | 695.23 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:43:17 PM
000085 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 07:58:14 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 19881258 | LAURENTE ACEVEDO CARLOS LUIS | BOLETA | P5 | 017 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 108.57 | SOLES | CONTADO | - | 108.57 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:44:40 PM
000086 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 08:00:10 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 43809448 | LAZO ROJAS RUTH MARIA | BOLETA | P5 | 018 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 742.26 | SOLES | CONTADO | - | 742.26 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:45:41 PM
000087 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 08:02:17 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 72101401 | MACHUCA PARIONA HERSON | BOLETA | P5 | 019 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 585.95 | SOLES | CONTADO | - | 585.95 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:48:46 PM
000088 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 08:04:54 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 75538317 | MENDOZA ROJAS LUIS OLIVER | BOLETA | P5 | 020 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 739.65 | SOLES | CONTADO | - | 739.65 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:49:35 PM
000089 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 08:14:48 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20077755 | ORELLANA QUIñONEZ ANTONIA MARCELINA | BOLETA | P5 | 021 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 810.29 | SOLES | CONTADO | - | 810.29 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:50:40 PM
000090 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 08:16:44 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20082105 | OSEDA MATAMOROS JUAN | BOLETA | P5 | 022 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 747.46 | SOLES | CONTADO | - | 747.46 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:51:45 PM
000091 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 08:18:39 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 47836089 | PALOMINO SOTO HUMBERTINA | BOLETA | P5 | 023 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 754.43 | SOLES | CONTADO | - | 754.43 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 08:57:13 PM
000092 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 08:20:48 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 44113207 | RAMOS MATAMOROS SAMUEL | BOLETA | P5 | 024 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 441.18 | SOLES | CONTADO | - | 441.18 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-20 | 11:18:52 AM
000093 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 08:26:17 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20107809 | ROMAN GOMEZ IVAN JOHANNES | BOLETA | P5 | 025 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 108.45 | SOLES | CONTADO | - | 108.45 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 09:04:42 PM
000094 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 08:28:28 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 48618076 | SILLO DAVILA SERGIO POOL | BOLETA | P5 | 026 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMNAL 08-14 ENERO 2024 | 689.96 | SOLES | CONTADO | - | 689.96 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 09:06:12 PM
000095 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 08:31:05 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20005822 | SOTO CANCHANYA LIDIA | BOLETA | P5 | 027 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 341.02 | SOLES | CONTADO | - | 341.02 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 09:15:27 PM
000096 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 19-02-2024 | 08:33:09 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 42352964 | ULLOA MARTINEZ HENAR ELIO | BOLETA | P5 | 028 | 14-01-2024 | PLANILLA SEMANAL 08-14 ENERO 2024 | 869.80 | SOLES | CONTADO | - | 869.80 | 07-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-19 | 09:14:39 PM
000097 | GASTOS DIRECTOS | OBRAS PRELIMINARES | ALQUILER Y SERVICIOS | 19-02-2024 | 08:38:48 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20568219296 | INVERSIONES NELLY S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | E001 | 524 | 27-12-2023 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES ESTANDAR- | 944.00 | SOLES | CONTADO | - | 944.00 | 27-12-2023 | DIRECTO | - | ANULADO | No se encuentra dentro del plan de utilización. | 2024-03-06 | 09:11:22 AM
000098 | GASTOS DIRECTOS | OBRAS PRELIMINARES | ALQUILER Y SERVICIOS | 19-02-2024 | 08:41:54 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20568219296 | INVERSIONES NELLY S.A.C. | FACTURA ELECTRONICA | E001 | 530 | 09-01-2024 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES ESTANDAR | 944.00 | SOLES | CONTADO | - | 944.00 | 09-01-2024 | DIRECTO | - | ANULADO | No se encuentra dentro del plan de utilización. | 2024-03-06 | 09:11:41 AM
000099 | GASTOS DIRECTOS | OBRAS PRELIMINARES | ALQUILER Y SERVICIOS | 19-02-2024 | 08:44:54 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | ALQUILER DE | INVERSIONES NELLY S.A.C | FACTURA ELECTRONICA | E001 | 538 | 30-01-2024 | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA OBRA | 2242.00 | SOLES | CONTADO | - | 2242.00 | 29-01-2024 | DIRECTO | - | ANULADO | No se encuentra dentro del plan de utilización. | 2024-03-06 | 09:11:53 AM
000100 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLA DE OBREROS | 20-02-2024 | 10:26:22 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 42198164 | GALLEGOS TOVAR RICHARD | BOLETA | P3 | 006 | 31-12-2023 | PLANILLA SEMANAL 25-31 DIC 2023 | 728.31 | SOLES | CONTADO | - | 728.31 | 06-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-02-20 | 11:18:41 AM
000101 | GASTOS DIRECTOS | OBRAS PRELIMINARES | ALQUILER Y SERVICIOS | 20-02-2024 | 12:44:42 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 23646921 | FORTUNATA PEREZ CCENCHO | BOLETA | 001 | 000204 | 20-02-2024 | ALQUILER DE 04 HABITACIONES DOBLES | 4.00 | SOLES | A CUENTA | PAGO 001 | 4580.00 | 17-02-2024 | DIRECTO | - | ANULADO | HABITACION NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE UTILIZACION. | 2024-03-06 | 10:03:24 AM
000102 | GASTOS DIRECTOS | OBRAS PRELIMINARES | ALQUILER Y SERVICIOS | 20-02-2024 | 09:09:08 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 19853900 | SANTIAGO LOPEZ GALVAN | OTROS | 1 | 0086 | 10-12-2023 | ALQUILER DE OFICINA LOCAL COMUNAL MES DICIEMBRE | 500.00 | SOLES | CONTADO | - | 500.00 | 10-12-2023 | DIRECTO | - | EN PROCESO | CAMBIAR EL TOTAL PAGO A 100 POR PAGOS DE LUZ Y AGUA. ADJUNTAR EL RECIBO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y SUMAR ESE SERVICIO. | 2024-03-06 | 10:06:27 AM
000103 | GASTOS DIRECTOS | OBRAS PRELIMINARES | ALQUILER Y SERVICIOS | 20-02-2024 | 09:18:25 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 19853900 | LOPEZ GALVAN SANTIAGO | OTROS | 1 | 000088 | 31-01-2024 | ALQUILER DE OFICINAS DEL LOCAL COMUNAL DEL MES DE ENERO | 500.00 | SOLES | CONTADO | - | 500.00 | 31-01-2024 | DIRECTO | - | EN PROCESO | CAMBIAR EL TOTAL PAGO A 100 SOLES MAS EL RECIBO DE MANTENIMIENTO. | 2024-03-06 | 10:20:52 AM
000104 | GASTOS DIRECTOS | OBRAS PRELIMINARES | ALQUILER Y SERVICIOS | 20-02-2024 | 09:23:50 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 19853900 | LOPEZ GALVAN SANTIAGO | OTROS | 1 | 000091 | 12-02-2024 | ALQUILER MES DE FEBRERO OFICINAS, GARANTIA Y CONSUMO DE LUZ | 1100.00 | SOLES | CONTADO | - | 1100.00 | 12-02-2024 | DIRECTO | - | EN PROCESO | CAMBIAR EL TOTAL PAGO A 100 SOLES MAS EL RECIBO DE MANTENIMIENTO. | 2024-03-06 | 10:21:07 AM
000105 | GASTOS DIRECTOS | OBRAS PRELIMINARES | ALQUILER Y SERVICIOS | 21-02-2024 | 12:32:57 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 41534544 | JEANETTE AGUIRRE CHAMORRO | OTROS | 01 | 003 | 19-12-2023 | ALQUILER DE HABITACION GARANTIA | 270.00 | SOLES | CONTADO | - | 270.00 | 19-12-2023 | DIRECTO | - | ANULADO | HABITACIONES NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE UTILIZACION. | 2024-03-06 | 10:23:15 AM
000106 | GASTOS DIRECTOS | OBRAS PRELIMINARES | ALQUILER Y SERVICIOS | 21-02-2024 | 12:35:26 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 41534544 | JEANETTE AGUIRRE CHAMORRO | OTROS | 01 | 0010 | 21-12-2023 | ALQUILER DOS HABITACIONES AMOBLADAS | 500.00 | SOLES | CONTADO | - | 500.00 | 21-12-2023 | DIRECTO | - | ANULADO | HABITACION NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE UTILIZACION. | 2024-03-06 | 10:23:42 AM
000107 | GASTOS DIRECTOS | OBRAS PRELIMINARES | ALQUILER Y SERVICIOS | 21-02-2024 | 12:38:30 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 41534544 | JEANETTE AGUIRRE CHAMORRO | OTROS | 01 | 0011 | 26-12-2023 | ALQUILER DE DOS DEPARTAMENTOS Y UNA HABITACION | 1500.00 | SOLES | CONTADO | - | 1500.00 | 26-12-2023 | DIRECTO | - | ANULADO | DEPARTAMENTOS NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE UTILIZACION. | 2024-03-06 | 10:24:10 AM
000108 | GASTOS DIRECTOS | OBRAS PRELIMINARES | ALQUILER Y SERVICIOS | 21-02-2024 | 12:41:23 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 41534544 | JEANETTE AGUIRRE CHAMORRO | OTROS | 01 | 0012 | 19-01-2024 | ALQUILER UNA HABITACION | 270.00 | SOLES | CONTADO | - | 270.00 | 19-01-2023 | DIRECTO | - | ANULADO | HABITACION NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE UTILIZACION. | 2024-03-06 | 10:25:15 AM
000109 | GASTOS DIRECTOS | OBRAS PRELIMINARES | ALQUILER Y SERVICIOS | 21-02-2024 | 12:44:02 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 41534544 | JEANETTE AGUIRRE CHAMORRO | OTROS | 01 | 0014 | 21-01-2024 | MES ADELANTDO ALQUILER DOS HABITACIONES AMOBLADAS | 500.00 | SOLES | CONTADO | - | 500.00 | 21-01-2024 | DIRECTO | - | ANULADO | HABITACIONES NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE UTILIZACION. | 2024-03-06 | 10:25:56 AM
000110 | GASTOS DIRECTOS | OBRAS PRELIMINARES | ALQUILER Y SERVICIOS | 21-02-2024 | 12:48:14 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 41534544 | JEANETTE AGUIRRE CHAMORRO | OTROS | 01 | 0015 | 26-01-2024 | MES ADELANTADO DOS DEPARTAMENTOS Y UNA HABITACION | 1500.00 | SOLES | CONTADO | - | 1500.00 | 26-01-2024 | DIRECTO | - | ANULADO | DEPARTAMENTO Y HABITACION NO ESTA EN EL PLAN DE UTILIZACION. | 2024-03-06 | 10:26:39 AM
000111 | GASTOS DIRECTOS | OBRAS PRELIMINARES | ALQUILER Y SERVICIOS | 22-02-2024 | 07:46:23 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20723547 | LINARES GONZALES JOSE LUIS | OTROS | 01 | 047 | 29-12-2023 | PAGO DEL ALQUILER DEL PATIO DE MAQUINAS MES ENERO | 1000.00 | SOLES | CONTADO | - | 1000.00 | 29-12-2023 | DIRECTO | - | ANULADO | PATIO DE MAQUINAS NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE UTILIZACION. | 2024-03-06 | 10:27:15 AM
000112 | GASTOS DIRECTOS | OBRAS PRELIMINARES | ALQUILER Y SERVICIOS | 22-02-2024 | 07:48:36 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | DNI | 20723547 | LINARES GONZALES JOSE LUIS | OTROS | 01 | 0088 | 05-02-2024 | PAGO DEL ALQUILER DE PATIO DE MAQUINAS MES DE ENERO | 1000.00 | SOLES | CONTADO | - | 1000.00 | 05-02-2024 | DIRECTO | - | ANULADO | PATIO DE MAQUINAS NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE UTILIZACIÓN. | 2024-03-06 | 10:27:42 AM
000113 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ALQUILER DE EQUIPOS | ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | 27-02-2024 | 12:37:38 AM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20610667938 | MAGA S.A.C CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES | FACTURA ELECTRONICA | E001 | 27 | 27-02-2024 | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA OBRA 02/01-15/01 DEL 2024 | 67590.40 | SOLES | A CUENTA | PAGO 001 | 19553.42 | 27-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-03-06 | 10:30:02 AM
000114 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ALQUILER DE EQUIPOS | ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | 27-02-2024 | 01:33:32 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 20610667938 | MAGA S.A.C CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES | FACTURA ELECTRONICA | E001 | 28 | 27-02-2024 | CANCELACION PRMERA VALORIZACION ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA OBRA | 6.00 | SOLES | A CUENTA | PAGO 001 | 5446.58 | 27-12-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-03-06 | 10:39:25 AM
000115 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL TECNICO | 04-03-2024 | 05:37:24 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10198618018 | CALDERON LAZO MANUEL GONZALO | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000060 | 02-02-2024 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUEOLOGO DE LA OBRA | 4000.00 | SOLES | CONTADO | - | 4000.00 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | EN PROCESO | arqueologo pertenece a personal de apoyo. | 2024-03-06 | 10:41:20 AM
000116 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL TECNICO | 04-03-2024 | 05:40:31 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10730780481 | CARO PAREDES PAOLA GABRIELA | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000001 | 01-03-2024 | PRACTICANTE EN EL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DE EL DISTRITO DEL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN CUI NRO. 2049175 | 640.00 | SOLES | CONTADO | - | 640.00 | 01-03-2024 | DIRECTO | - | EN PROCESO | Corregir fecha de pago | 2024-03-05 | 01:28:34 PM
000117 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL TECNICO | 04-03-2024 | 05:42:53 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10460056859 | DIAZ DIAZ DERLIS RICARDO | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000071 | 01-02-2024 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFIA Y ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS DE LA OBRA | 7366.67 | SOLES | CONTADO | - | 7366.67 | 05-01-2024 | DIRECTO | - | EN PROCESO | Corregir fecha de pago. Corregir partida, topografo esta en personal de apoyo. | 2024-03-06 | 10:49:16 AM
000118 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 04-03-2024 | 05:45:41 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10732997763 | ESTEBAN CONDOR STHEFANY YADIRA | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000001 | 01-03-2024 | PRACTICANTE EN EL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DE EL DISTRITO DEL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN CUI NRO. 2049175, PAGO DE DICIEMBRE Y ENERO | 1253.00 | SOLES | CONTADO | - | 1253.00 | 01-03-2024 | DIRECTO | - | EN PROCESO | Corregir fecha de pago. | 2024-03-05 | 01:27:16 PM
000119 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 04-03-2024 | 05:47:56 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10440981521 | GALVAN INGA NILTON | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000068 | 01-02-2024 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO DE LA OBRA | 3875.52 | SOLES | CONTADO | - | 3875.52 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-03-06 | 11:07:15 AM
000120 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL TECNICO | 04-03-2024 | 05:49:51 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10440075407 | GARCIA CARDENAS JUAN CARLOS | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000115 | 31-01-2024 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE CALIDAD DE LA OBRA | 8000.00 | SOLES | CONTADO | - | 8000.00 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-03-05 | 01:32:21 PM
000121 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 04-03-2024 | 05:51:45 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10424198485 | INOÑAN OBREGON LIZZY ROSA | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000023 | 02-02-2024 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE LA OBRA | 15000.00 | SOLES | CONTADO | - | 15000.00 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | ANULADO | No se encuentra dentro del plan de utilización. | 2024-03-06 | 11:20:02 AM
000122 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 04-03-2024 | 05:54:31 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10413373293 | LAZO RIOS VICTOR RAUL | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000001 | 09-02-2024 | SERVICIO DE CONDUCCION DE CAMIONETA EN EL SALDO DE OBRA | 1533.00 | SOLES | CONTADO | - | 1533.00 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | ANULADO | no se encuentra el chofer de camioneta dentro del plan de utilizacion. | 2024-03-07 | 10:51:08 AM
000123 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 04-03-2024 | 05:58:16 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10719983842 | LOAYZA VALVERDE NAYELY MILEN | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000005 | 31-01-2024 | SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE DE ESPECIALISTA DE CALIDAD DE LA OBRA | 1200.00 | SOLES | CONTADO | - | 1200.00 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-03-05 | 02:41:34 PM
000124 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL TECNICO | 04-03-2024 | 06:00:45 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10474310201 | LOPEZ ARRIAGA ROLIX | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000020 | 29-02-2024 | ASISTENTE DE RESIDENTE DE LA OBRA SALDO DE OBRA | 5500.00 | SOLES | CONTADO | - | 5500.00 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | EN PROCESO | Asistente de residente de obra va en personal de apoyo. | 2024-03-06 | 11:30:45 AM
000125 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL TECNICO | 04-03-2024 | 06:02:52 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10465646476 | MANTARI TAPIA RICARDO ANDRES | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000075 | 01-02-2024 | SERVICIO DE ASISTENTE DE RESIDENTE DEL SALDO DE OBRA | 4500.00 | SOLES | CONTADO | - | 4500.00 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | EN PROCESO | Asistente de residente de obra va en personal de apoyo. | 2024-03-06 | 11:32:30 AM
000126 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL TECNICO | 04-03-2024 | 06:05:10 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10329701170 | MEJIA CORREA ROBERT STANLEY | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000090 | 02-02-2024 | SERVICIO DE ESPECIALISTA AMBIENTAL EN EL SALDO DE OBRA | 7500.00 | SOLES | CONTADO | - | 7500.00 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-03-06 | 11:33:49 AM
000127 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 04-03-2024 | 06:09:19 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10712066844 | MORALES SAAVEDRA EDIN YACSUN | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000018 | 01-02-2024 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO TOPOGRAFO DE LA OBRA | 4383.33 | SOLES | CONTADO | - | 4383.33 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-03-06 | 11:34:59 AM
000128 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 04-03-2024 | 06:15:29 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10478657124 | PEREZ CHANCA ROLI ELITO | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000034 | 01-02-2024 | INGENIERO SANIATARIO SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DE EL DISTRITO DELTAMBO - HUANCAYO - JUNIN CUI N 2049175 | 2600.00 | SOLES | CONTADO | - | 2600.00 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-03-06 | 11:48:42 AM
000129 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 04-03-2024 | 06:17:32 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10750491168 | QUINTANA FERNANDEZ JHOJAN JOEL | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000005 | 02-02-2024 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO PREVENCIONISTA DE RIESGOS LABORALES DE LA OBRA | 2312.50 | SOLES | CONTADO | - | 2312.50 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | EN PROCESO | Colocar en observación si es enfermero en salud y seguridad ocupacional o si es especialista de seguridad en obra y salud. De ser especialista cambiar la partida a personal tecnico. | 2024-03-06 | 12:00:50 AM
000130 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 04-03-2024 | 06:19:40 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10772149081 | RAVILLA MUÑOZ ISABEL KELLY | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000002 | 01-02-2024 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SALDO DE OBRA | 2000.00 | SOLES | CONTADO | - | 2000.00 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-03-06 | 11:57:18 AM
000131 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 04-03-2024 | 06:23:14 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10725826201 | RIVAS CALDERON JAVIER STANLY | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000001 | 01-03-2024 | PRACTICANTE EN EL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL | 1360.00 | SOLES | CONTADO | - | 1360.00 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-03-06 | 11:59:43 AM
000132 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 04-03-2024 | 06:26:18 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10472379505 | TAIPE MUÑOZ MARYULI DEYSI | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000024 | 01-02-2024 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERIA OCUPACIONAL EN LA OBRA | 4000.00 | SOLES | CONTADO | - | 4000.00 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-03-06 | 12:02:08 AM
000133 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 04-03-2024 | 06:31:10 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10199138443 | TENORIO ROCA EULOGIO | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000009 | 02-03-2024 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y BAÑOS EN EL SALDO DE OBRA | 1124.80 | SOLES | CONTADO | - | 1124.08 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | EN PROCESO | La partida no corresponde al servicio. | 2024-03-06 | 12:07:02 AM
000134 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 04-03-2024 | 06:33:24 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10429422260 | VIVAS ORIHUELA HANS NEVIN | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000061 | 01-02-2024 | TOPOGRAFO EN LA OBRA SALDO DE OBRA | 1333.33 | SOLES | CONTADO | - | 1333.33 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-03-06 | 12:09:51 AM
000135 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL TECNICO | 04-03-2024 | 06:38:58 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10401423911 | YZAZIGA BARRERA ISABEL VIRGINIA | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000031 | 01-02-2024 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OBRA: | 5000.00 | SOLES | CONTADO | - | 5000.00 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-03-06 | 12:12:42 AM
000136 | GASTOS DIRECTOS | PLANILLAS | PLANILLAS PERSONAL DE APOYO | 04-03-2024 | 06:42:25 PM | MEJESA S.R.L. | MEJESA S.R.L. | RUC | 10445504900 | ZAVALA INGA HIROHITO ERACLIO | RECIBO POR HONORARIOS | E001 | 00000031 | 02-02-2024 | TOPOGRAFO SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL | 7875.52 | SOLES | CONTADO | - | 7875.52 | 29-02-2024 | DIRECTO | - | APROBADO |  | 2024-03-06 | 12:15:54 AM